## 전체일정
START DATE
2024 스타워즈 리뉴얼 팀프로젝트 전체일정 | 2024-04-22 |  |  | <-- Enter initial Start Date to populate Timeline dates.
Use BLANK version on next tab to alter and add tasks. |  |  |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3
TASKS | START | END | DAYS | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | STATUS
1. 기본 셋팅 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2 | [15 empty] | Not Started | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
1. 작업 일정 세팅 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | [15 empty] | In Progress | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
2. 작업 포지션, 파트 쉐어링 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 | [15 empty] | Complete | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
3. 요구사항 파악 및 정의 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 | [15 empty] | On Hold | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
2. 기획안 작성 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | [15 empty] | Needs Update | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
각 파트에 따른 레퍼런스 서치 및 기획안 작성 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | [15 empty] | Canceled | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
3. 개발환경 셋팅 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
파일 이름 포맷 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
모듈화 셋팅 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
공통사항 코드(디자인, 레이아웃 등) | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
1차 디버깅 및 체크 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
4. 개별 파트 개발 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 6 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
각자 파트 개발 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
파트별 디버깅 및 작업물 머지 | 2024-05-03 | 2024-05-05 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
2차 통합 테스트 + 디버깅 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
5.최종 통합테스트, 트러블슈팅, 발표준비 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
이슈 수정 체크 및 해결내용 문서화 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
최종 디버깅 및 환경 테스트 후 배포 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
발표준비 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10
6. 최종 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
오픈베타 + 발표 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-08; 2024-05-10

## 박노영
START DATE
2024 스타워즈 리뉴얼 팀프로젝트 메인페이지 개발일정 - 박노영 | 2024-04-22 |  |  | <-- Enter initial Start Date to populate Timeline dates.
Use BLANK version on next tab to alter and add tasks. |  |  |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3
TASKS | START | END | DAYS | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | STATUS
1. 기획 및 설계 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2 | [15 empty] | Not Started | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
1.1. 작업 일정 세팅 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | [15 empty] | In Progress | bar: 2024-04-22
1.2. 요구사항 파악 및 정의 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 | [15 empty] | Complete | bar: 2024-04-23
2. 기획안 작성 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | [15 empty] | On Hold | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
2.1. 공통 영역 (상,하단) 레이아웃 설계 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | [15 empty] | Needs Update | bar: 2024-04-24
2.2. 메인 페이지 구조 기획 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1 | [15 empty] | Canceled | bar: 2024-04-25
3. 개발환경 셋팅 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
3.1. 파일 구조 및 이름 포맷 설정 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2 | bar: 2024-04-25 to 2024-04-26
3.2. 공통 컴포넌트 셋팅 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29
3.3. 컴포넌트 간 연동 테스트 및 체크 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29
4. 공통영역 및 메인페이지 개발 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 6 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
4.1. 상단 영역 개발 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-04-30; 2024-05-06 to 2024-05-10
4.1-1. 소셜아이콘 박스 개발, 로고 삽입 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29
4.1-3. 로그인 & 검색박스 구현 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | bar: 2024-04-30
4.1-4. 네비게이션 메뉴 개발 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | bar: 2024-04-30
4.2. 하단 영역 개발 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-05-01 to 2024-05-02; 2024-05-06 to 2024-05-10
4.2.1. 동적 배너 이미지 구현 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 1 | bar: 2024-05-01 to 2024-05-02
4.2.2. 라우터 연결 및 테스트 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | bar: 2024-05-02
4.3. 메인 페이지 개발 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-05-02 to 2024-05-10
4.3.1. 상단 동영상 배너 영역 구현 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | bar: 2024-05-02
4.3.2. 컨텐츠 영역 개발 및 세계관 섹션 구현 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2 | bar: 2024-05-02 to 2024-05-03
4.3.3. 뉴스 및 시리즈 섹션 개발 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06
4.3.4. 메인 하단 동적 배너 구현 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06
5.최종 통합테스트, 트러블슈팅, 발표준비 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
5.1. 이슈 수정 및 해결내용 문서화 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1 | bar: 2024-05-06
5.2. 최종 디버깅 및 환경 테스트 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1 | bar: 2024-05-07
5.3. 발표 자료 준비 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | bar: 2024-05-08
6. 최종 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
6.1. 오픈베타 + 발표 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-05-10

## 이수진
START DATE
2024 스타워즈 리뉴얼 팀프로젝트 Ahsoka 서브페이지 개발일정 - 이수진 | 2024-04-23 |  |  | <-- Enter initial Start Date to populate Timeline dates.
Use BLANK version on next tab to alter and add tasks. |  |  |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3
TASKS | START | END | DAYS | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | STATUS
1. 기획 및 설계 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2 | [15 empty] | Not Started | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
1. 작업 일정 세팅 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | [15 empty] | In Progress | bar: 2024-04-22; 2024-05-06
2. 작업 포지션, 파트 쉐어링 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 | [15 empty] | Complete | bar: 2024-04-23; 2024-05-06
3. 요구사항 파악 및 정의 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 | [15 empty] | On Hold | bar: 2024-04-23; 2024-05-06
2. 기획안 작성 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | [15 empty] | Needs Update | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
각 파트에 따른 레퍼런스 서치 및 기획안 작성 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | [15 empty] | Canceled | bar: 2024-04-24 to 2024-04-25; 2024-05-06
3. 개발환경 셋팅 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
파일 이름 포맷 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2 | bar: 2024-04-25 to 2024-04-26; 2024-05-06
모듈화 셋팅 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29; 2024-05-06
공통사항 코드(디자인, 레이아웃 등) | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29; 2024-05-06
1차 디버깅 및 체크 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29; 2024-05-06
4. 개별 파트 개발 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 6 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
데이터 수집 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29; 2024-05-06
기본 구조 HTML 마크업 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | bar: 2024-04-30; 2024-05-06
탑배너, 인포 영역 개발 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1 | bar: 2024-05-01; 2024-05-06
비디오 영역, 틱톡 영역 개발 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | bar: 2024-05-02; 2024-05-06
캐릭터 소개 영역 개발, 미디어쿼리 구현 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06
2차 통합 테스트 + 디버깅 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 1 | bar: 2024-05-06
5.최종 통합테스트, 트러블슈팅, 발표준비 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
이슈 수정 체크 및 해결내용 문서화 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1 | bar: 2024-05-06
최종 디버깅 및 환경 테스트 후 배포 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07
발표준비 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | bar: 2024-05-06; 2024-05-08
6. 최종 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
오픈베타 + 발표 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | bar: 2024-05-06; 2024-05-10

## 이우진
START DATE
2024 스타워즈 리뉴얼 팀프로젝트 the-mandalorian 서브페이지 개발일정 - 이우진 | 2024-04-23 |  |  | <-- Enter initial Start Date to populate Timeline dates.
Use BLANK version on next tab to alter and add tasks. |  |  |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3
TASKS | START | END | DAYS | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | STATUS
1. 기획 및 설계 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2 | [15 empty] | Not Started | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
1. 작업 일정 세팅 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | [15 empty] | In Progress | bar: 2024-04-22; 2024-05-06
2. 작업 포지션, 파트 쉐어링 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 | [15 empty] | Complete | bar: 2024-04-23; 2024-05-06
3. 요구사항 파악 및 정의 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1 | [15 empty] | On Hold | bar: 2024-04-23; 2024-05-06
2. 기획안 작성 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | [15 empty] | Needs Update | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
각 파트에 따른 레퍼런스 서치 및 기획안 작성 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | [15 empty] | Canceled | bar: 2024-04-24 to 2024-04-25; 2024-05-06
3. 개발환경 셋팅 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
파일 이름 포맷 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2 | bar: 2024-04-25 to 2024-04-26; 2024-05-06
모듈화 셋팅 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29; 2024-05-06
공통사항 코드(디자인, 레이아웃 등) | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29; 2024-05-06
1차 디버깅 및 체크 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29; 2024-05-06
4. 서브페이지 개발 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 6 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
데이터 수집 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | bar: 2024-04-29; 2024-05-06
상단, 인포영역 개발 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | bar: 2024-04-30; 2024-05-06
에피소드,비디오 영역 개발 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 1 | bar: 2024-05-01; 2024-05-06
캐릭터 영역 개발 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1 | bar: 2024-05-02; 2024-05-06
갤러리 영역 개발 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06
미디어 쿼리 구현 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 1 | bar: 2024-05-06
2차 통합 테스트 + 디버깅 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 1 | bar: 2024-05-06
5.최종 통합테스트, 트러블슈팅, 발표준비 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
이슈 수정 체크 및 해결내용 문서화 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1 | bar: 2024-05-06
최종 디버깅 및 환경 테스트 후 배포 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07
발표준비 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | bar: 2024-05-06; 2024-05-08
6. 최종 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
오픈베타 + 발표 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | bar: 2024-05-06; 2024-05-10

## 김지현
START DATE
2024 스타워즈 리뉴얼 팀프로젝트 bad batch 서브페이지 개발일정 - 김지현 | 2024-04-23 |  |  | <-- Enter initial Start Date to populate Timeline dates.
Use BLANK version on next tab to alter and add tasks. |  |  |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3
TASKS | START | END | DAYS | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | STATUS
1. 기획 및 설계 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2 | [15 empty] | Not Started | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
1. 요구사항 확인 및 화면 구성도 제작 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | [15 empty] | In Progress | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
2. 공통사항 셋업(공통모듈, 파일명 포맷 등 정의) | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | [15 empty] | Complete | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
3. 레퍼런스 서치 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
4. 필요 데이터 체크 및 수집 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2 | [15 empty] | On Hold | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
2. 개별 파트 개발 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 4 | [15 empty] | Needs Update | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
1. 공통 서브 하단배너 셋팅 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
2. 기획안 토대로 프리코딩 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
3. 프리코딩 데이터 컴포넌트화 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
4. [1차 디버깅]개별 소스 테스트 및 디버깅 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
3. 개발환경 셋팅 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
5. 공통 컴포넌트 공유 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
6. [2차 디버깅] 통합 테스트 및 디버깅 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
4. 개별 파트 개발 | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 7 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
7. 이슈 체크 및 문서화 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-06
8. 트러블 슈팅 작업, 로그 작성 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03; 2024-05-07 to 2024-05-08
9. [3차 디버깅] 최종 디버깅 및 환경 테스트, 크로스 체크 후 배포 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 3 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03; 2024-05-08 to 2024-05-10
5.최종 통합테스트, 트러블슈팅, 발표준비 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
10. 발표준비 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03; 2024-05-09
11. 발표 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03; 2024-05-10